## FRP v2.0
AÑO 1 | 2021 |  | Mes | Diciembre
MANO DE OBRA INTERNA | [15 empty] | Actual | TOTAL proyecto | Facturación - Ejecucion
Nombre | Coste (€/h) | [12 empty] | Ingreso necesario para MOB | 45475.38
LAIGLESIA MARTINEZ,SILVIA | 26.35 | 1 | [11 empty] | Facturación Contrato (Sin IVA) | 39987.61
ALARES GUTIERREZ, DIEGO | 26.35 | 97.5 | 116 | 97.5 | 106 | 123 | 118.5 | 77 | 63 | 128.5 |  | 49.5 | 41 | Gastos | 0
CUCU,ALEXANDRU IULIAN | 15.43 | 131.5 | 164 | 181 | 155.5 | 172.5 | 176.5 | 119 | 105 | 178 | 131.5 | 164 | 97.5 | Coste mano de obra | 34606.77
LAVIÑA FERNANDEZ,JESUS | 22.27 | 147 | 164 | 181 | 155.5 | 172.5 | 176.5 | 119 | 126 | 157 | 162.5 | 123 | 148.5 | Coste gastos TOTAL
MORENO ANDRADE, PEDRO | 15.43 | [5 empty] | 176.5 | 112 | 126 | 178 | 155.5 | 172.5 | 140 | MOB
SALOMON CALABRESE, ALESSANDRO
ESCARTIN SANTA CECILIA,ANGEL | 17.9 | 147 | 164 | 181 | 155.5 | 164 | [7 empty] | OBRA EN CURSO
AVANCE
| Facturación (sin IVA) | 0 | 0 | 39987.61 | 0 | 0 | 39987.61 | 0 | 0 | 39987.61 | 0 | 0 | 39987.61 | Bº Bruto (Fact- gasto)
| Gastos | [12 empty] | Facturación Contrato (sin IVA)
| Tarifa recurso | 25.7
| Tarifa TI | 1.75
| Tarifa SSGG | 59.77 | 97.89 | 100 | 102.84 | 102.43 | 101.94 | 86.42 | 84.8 | 79.98 | 103.54 | 83.46 | 98.68 |  |  |  | TOTAL
| Mano de Obra | [12 empty] | Ingreso necesario para MOB
Para Teresa | Costes previsto cierre | [12 empty] | Facturación Contrato (Sin IVA)
| Margen del proyecto | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | Gastos
| Ingreso necesario MOB | [12 empty] | Coste mano de obra
OIAB | Ingreso necesario según OIAB | 13101.38 | 15160.84 | 15668 | 14236.02 | 15780.71 | 15156.28 | 9989.98 | 9664.41 | 15072.63 | 9428.04 | 11097.57 | 10774.76 | Coste gastos TOTAL
| Regularizar | [12 empty] | MOB
AÑO 2 |  |  | Mes | Mayo
MANO DE OBRA INTERNA
Nombre | Coste (€/h) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
LAIGLESIA MARTINEZ,SILVIA | [16 empty] | TOTAL
ALARES GUTIERREZ, DIEGO | 27.63 | 104.5 | 45.25 | 37.5 | 12 | 36.75 | 24 | 55.25 | 42 | 103 | 103 | 103 | 103 | Ingreso necesario para MOB
CUCU,ALEXANDRU IULIAN | 13.45 | 154 | 164 | 178.5 | 114.5 | 172.5 | 175 | [6 empty] | Facturación Contrato (Sin IVA)
LAVIÑA FERNANDEZ,JESUS | 19.25 | 114.5 | 164 | 181 | 155.5 | 172.5 | 175 | [6 empty] | Gastos
MORENO ANDRADE, PEDRO | 11.51 | 154 | 131.5 | [10 empty] | Coste mano de obra
SALOMON CALABRESE, ALESSANDRO | 13.45 |  |  | 181 | 155.5 | 172.5 | 175 | 147 | 98 | 178 | 155.5 | 172.5 | 140 | Coste gastos TOTAL
ESCARTIN SANTA CECILIA,ANGEL | [13 empty] | MOB
CUCU,ALEXANDRU IULIAN | 15.96 | [6 empty] | 147 | 77 | 178 | 131.5 | 164 | 97.5
LAVIÑA FERNANDEZ,JESUS | 22.99 | [6 empty] | 147 | 133 | 157 | 162.5 | 123 | 148.5
| Facturación (sin IVA) | 0 | 0 | 39987.61 | 0 | 0 | 39987.61 | 0 | 39987.61 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos
Tarifa recurso
Tarifa TI
| Tarifa SSGG | 201.5 | 180.99 | 159.08 | 202.28 | 142.2 | 158.33 | 148.78 | 155.19
Mano de Obra
Para Teresa | Costes previsto cierre
| Margen del proyecto | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9%
Ingreso necesario MOB
OIAB | Ingreso necesario según OIAB | 12273.28 | 11228.19 | 12729.69 | 9486.92 | 12212.79 | 11926.63 | 11241.96 | 8149.19
Regularizar
AÑO 3 | 2023 |  | Mes | Junio
MANO DE OBRA INTERNA
Nombre | Coste (€/h)
ABENIA AGUSTIN, DIEGO | 11.51
ALARES GUTIERREZ, DIEGO | 27.63 | [12 empty] | Ingreso necesario para MOB
Facturación Contrato (Sin IVA)
Gastos
Coste mano de obra
| Facturación (sin IVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coste gastos TOTAL
Gastos
Tarifa recurso
Tarifa TI
Tarifa SSGG
Mano de Obra
Para Teresa | Costes previsto cierre
| Margen del proyecto |  |  |  |  | 30% | 30%
Ingreso necesario margen
OIAB | Ingreso necesario según OIAB
Regularizar
| JP | Diego Alares Gutierrez |  | INPUT | TOTAL OUTPUT | PENDIENTE | EMITIDO | COBRADO | COMPROBAR
| Oficina | ZARAGOZA (ESPAÑA)
| Sector | AAPP |  |  |  | Coste
| Proyecto | RECAUDACION FASE II (Tributos) |  |  |  | Gastos
| Código | D-01350.1.1.1 |  |  |  | Coste mano de obra
| Fecha incio | 2020-03-01
| Fecha fin | 2022-12-31
| Año del FRP | 2021
| TOTAL horas año | 1792
| TOTAL horas planificadas | 204
| Margen Operativo Bruto | 24.48%

## Obra en curso
AÑO 1 | 2021 |  | Mes | Diciembre
MANO DE OBRA INTERNA | [15 empty] | Actual | TOTAL proyecto | Facturación - Ejecucion
Nombre | Coste (€/h) | [12 empty] | Ingreso necesario para MOB | 45475.38
LAIGLESIA MARTINEZ,SILVIA | 26.35 | 1 | [11 empty] | Facturación Contrato (Sin IVA) | 39987.61
ALARES GUTIERREZ, DIEGO | 26.35 | 97.5 | 116 | 97.5 | 106 | 123 | 118.5 | 77 | 63 | 128.5 |  | 49.5 | 41 | Gastos | 0
CUCU,ALEXANDRU IULIAN | 15.43 | 131.5 | 164 | 181 | 155.5 | 172.5 | 176.5 | 119 | 105 | 178 | 131.5 | 164 | 97.5 | Coste mano de obra | 34606.77
LAVIÑA FERNANDEZ,JESUS | 22.27 | 147 | 164 | 181 | 155.5 | 172.5 | 176.5 | 119 | 126 | 157 | 162.5 | 123 | 148.5 | Coste gastos TOTAL
MORENO ANDRADE, PEDRO | 15.43 | [5 empty] | 176.5 | 112 | 126 | 178 | 155.5 | 172.5 | 140 | MOB
SALOMON CALABRESE, ALESSANDRO
ESCARTIN SANTA CECILIA,ANGEL | 17.9 | 147 | 164 | 181 | 155.5 | 164 | [7 empty] | OBRA EN CURSO
AVANCE
| Facturación (sin IVA) | 0 | 0 | 39987.61 | 0 | 0 | 39987.61 | 0 | 0 | 39987.61 | 0 | 0 | 39987.61 | Bº Bruto (Fact- gasto)
| Gastos | [12 empty] | Facturación Contrato (sin IVA)
| Tarifa recurso | 25.7
| Tarifa TI | 1.75
| Tarifa SSGG | 59.77 | 97.89 | 100 | 102.84 | 102.43 | 101.94 | 86.42 | 84.8 | 79.98 | 103.54 | 83.46 | 98.68 |  |  |  | TOTAL
| Mano de Obra | 10529.51 | 12175 | 12632.725 | 11438.9 | 12679.9 | 12499.92 | 8243.41 | 8030.4 | 12375.445 | 8047.285 | 9235.73 | 9187.84 | Ingreso necesario para MOB
Para Teresa | Costes previsto cierre | 10616.73 | 12272.89 | 12732.725 | 11541.74 | 12782.33 | 12601.86 | 8329.83 | 8115.2 | 12455.425 | 8150.825 | 9319.19 | 9286.52 | Facturación Contrato (Sin IVA)
| Margen del proyecto | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | Gastos
| Ingreso necesario MOB | 13951.025 | 16127.3193 | 16731.5703 | 15166.544 | 16796.7543 | 16559.6058 | 10945.9001 | 10663.8633 | 16367.1813 | 10710.6767 | 12245.979 | 12203.0486 | Coste mano de obra
OIAB | Ingreso necesario según OIAB | 13101.38 | 15160.84 | 15668 | 14236.02 | 15780.71 | 15156.28 | 9989.98 | 9664.41 | 15072.63 | 9428.04 | 11097.57 | 10774.76 | Coste gastos TOTAL
| Regularizar | 849.645 | 966.4793 | 1063.5703 | 930.524 | 1016.0443 | 1403.3258 | 955.9201 | 999.4533 | 1294.5513 | 1282.6367 | 1148.409 | 1428.2886 | MOB
AÑO 2 |  |  | Mes | Junio
MANO DE OBRA INTERNA
Nombre | Coste (€/h) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
LAIGLESIA MARTINEZ,SILVIA | [16 empty] | TOTAL
ALARES GUTIERREZ, DIEGO | 27.63 | 104.5 | 45.25 | 37.5 | 12 | 36.75 | 41 | [6 empty] | Ingreso necesario para MOB
CUCU,ALEXANDRU IULIAN | 13.45 | 154 | 164 | 178.5 | 114.5 | 172.5 | 176.5 | [6 empty] | Facturación Contrato (Sin IVA)
LAVIÑA FERNANDEZ,JESUS | 19.25 | 114.5 | 164 | 181 | 155.5 | 172.5 | 176.5 | [6 empty] | Gastos
MORENO ANDRADE, PEDRO | 11.51 | 154 | 131.5 | [10 empty] | Coste mano de obra
SALOMON CALABRESE, ALESSANDRO | 13.45 |  |  | 181 | 155.5 | 172.5 | 176.5 | [6 empty] | Coste gastos TOTAL
ESCARTIN SANTA CECILIA,ANGEL | [13 empty] | MOB
| Facturación (sin IVA) | 0 | 0 | 39987.61 | 0 | 0 | 39987.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos
Tarifa recurso
Tarifa TI
| Tarifa SSGG | 201.5 | 180.99 | 159.08 | 202.28 | 142.2
| Mano de Obra | 8935.3 | 8126.6225 | 9355.65 | 6956.435 | 8976.2775 | 9278.305
Para Teresa | Costes previsto cierre | 9136.8 | 8307.6125 | 9514.73 | 7158.715 | 9118.4775 | 9278.305
| Margen del proyecto | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9%
| Ingreso necesario margen | 12006.3075 | 10916.705 | 12502.9304 | 9406.9842 | 11982.2306 | 12192.2536
OIAB | Ingreso necesario según OIAB | 12273.28 | 11228.19 | 12729.69 | 9486.92 | 12212.79
| Regularizar | -266.9725 | -311.485 | -226.7596 | -79.9358 | -230.5594 | 12192.2536
AÑO 3 | 2024 |  | Mes | Junio
MANO DE OBRA INTERNA
Nombre | Coste (€/h)
ABENIA AGUSTIN, DIEGO | 11.51
ALARES GUTIERREZ, DIEGO | 27.63 | [12 empty] | Ingreso necesario para MOB
Facturación Contrato (Sin IVA)
Gastos
Coste mano de obra
| Facturación (sin IVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coste gastos TOTAL
Gastos
Tarifa recurso
Tarifa TI
Tarifa SSGG
Mano de Obra
Para Teresa | Costes previsto cierre
| Margen del proyecto |  |  |  |  | 30% | 30%
Ingreso necesario margen
OIAB | Ingreso necesario según OIAB
Regularizar
| JP | Diego Alares Gutierrez |  | INPUT | TOTAL OUTPUT | PENDIENTE | EMITIDO | COBRADO
| Oficina | ZARAGOZA (ESPAÑA)
| Sector | AAPP |  |  |  | Coste
| Proyecto | RECAUDACION FASE II (Tributos) |  |  |  | Gastos
| Código | D-01350.1.1.1 |  |  |  | Coste mano de obra
| Fecha incio | 2020-03-01
| Fecha fin | 2022-12-31
| Año del FRP | 2021
| TOTAL horas año | 1792
| TOTAL horas planificadas | 204
| Margen Operativo Bruto | 24.48%

## Facturacion
Buenos días Itziar, Te mando la información para emitir la factura trimestral de D-01362.1.1.1: Fecha de Factura Base Imponible Impuesto (%) Total 25/05/2021 10.968,39 21,00 13.271,75 CONCEPTO: Servicio de mantenimiento de la plataforma tecnológica de la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza DIR3: El DIR3 no tiene que aparecer en el concepto, pero os lo indico porque este cliente tiene distintos DIR3 en función del departamento al que se factura. En este caso hay que facturar a este DIR3: Código del Ayuntamiento de Zaragoza (Órgano Gestor): L01502973 Ayuntamiento de Zaragoza Código de la Oficina Contable: LA0003296 Servicio de Contabilidad Código de la Unidad Tramitadora: LA0003651 Unidad de gestión de la Web Municipal

## Informe
PROYECTO
CÓDIGO
JEFE DE PROYECTO
Ficha de Proyecto |  |  |  | Estado Actual del Proyecto
Desarrollo
Oficina: |  |  | Sector:
Cliente: | AYTO DE ZARAGOZA
Puntos de Contacto
Nombre:
Empresa:
Cargo:
Teléfono:
email:
Nombre:
Empresa:
Cargo:
Teléfono:
email:
Gerente de Línea: |  | Diego Alarés Gutierrez
Gerente de Sector: |  | Silvia Laiglesia Martínez
Descripción del Proyecto:

## Hitos
PROYECTO | [5 empty] | 3/03/20181
CÓDIGO
JEFE DE PROYECTO
Hito | Fecha Inicial | Fecha Planificada | Fecha Real | Desv | Comentarios

## Entregables
PROYECTO
CÓDIGO
JEFE DE PROYECTO
Entregable | Fecha Planificada | Fecha Entrega | Responsable | Ubicación | Enlace | Comentarios

## Data (hidden)
Acción sin Estado / | Estado sin Acción / | Sin fecha apertura / | Sin fecha debida / | Abierta con fecha cierre / | Cerrada sin fecha cierre /

## Magnitud (hidden)
Probab/Sev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad |  |  | Severidad
E | BAJA | MEDIA | ALTA | ALTA | ALTA | A | Muy Baja | 5 | 1 | Muy Baja | 1
D | BAJA | MEDIA | MEDIA | ALTA | ALTA | B | Baja | 4 | 2 | Baja | 2
C | BAJA | BAJA | MEDIA | MEDIA | ALTA | C | Posible | 3 | 3 | Media | 3
B | BAJA | BAJA | BAJA | MEDIA | MEDIA | D | Alta | 2 | 4 | Alta | 4
A | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | MEDIA | E | Muy Alta | 1 | 5 | Muy Alta | 5

## Plan de Acción 01 (hidden)
Título del Plan: |  |  |  | NOTA: Rellenar solo celdas en blanco
Propósito del Plan:
Solicitado por:
Estado:
Fecha inicio Plan:
Desvío vs. Presupuesto 2018 |  | Explicación del desvío | Objetivo del Plan |  |  | Resultado real del Plan
|  |  |  | Cantidad | Fecha |  | Cantidad | Fecha | Evolución
Margen de la obra |  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
Coste total 2018 |  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Objetivo de la Acción |  |  | Resultado de la Acción
| Acción | Explicación de la Acción |  | Cantidad | Fecha |  | Cantidad | Fecha | Evolución
NOTA: Estas Acciones relativas al Presupuesto 2018 deben continuar con la numeración secuencial de la hoja 'Acciones', añadiendo delante del número la letra P |  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste