## FRP v2.0
AÑO 1 | 2022 |  | Mes | Mayo | [16 empty] | TOTAL proyecto | Facturación - Ejecucion
MANO DE OBRA INTERNA | [16 empty] | TOTAL | Acumulado
Nombre | Coste (€/h) | [12 empty] | Ingreso necesario para MOB | 0
ABENIA AGUSTIN, DIEGO | 11.51 |  |  |  |  | 73.5 | 106 | [6 empty] | Facturación Contrato (Sin IVA) | 0 | [7 empty] | Falta por facturar
ALARES GUTIERREZ, DIEGO | 27.63 | [5 empty] | 17
[14 empty] | Gastos | 0
[14 empty] | Coste mano de obra | 0
Coste gastos TOTAL
[14 empty] | JP | Diego Alares Gutierrez
[14 empty] | Oficina | ZARAGOZA (ESPAÑA)
[14 empty] | Sector | AAPP
[14 empty] | Proyecto | RC-CCAA-AYTOZGZ_WEB MUNICIPAL-SOPORTE FR
[14 empty] | Código | D-12330.1.1.1
[14 empty] | Fecha incio | 2022-05-19
[14 empty] | Fecha fin | 31/6/22
[14 empty] | Año del FRP | 2022
| Facturación (sin IVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4954.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL horas año | 1792 | INPUT | TOTAL OUTPUT | PENDIENTE | EMITIDO | COBRADO
| Gastos | [12 empty] | TOTAL horas planificadas | 204
| Tarifa recurso | [12 empty] | Facturación Contrato (sin IVA) | 4954.39
| Tarifa TI | [12 empty] | Margen Operativo Bruto | 30%
| Tarifa SSGG |  |  |  |  | 0 | 117.99
| Mano de Obra | [12 empty] | Coste
Para Teresa | Costes previsto cierre | [12 empty] | Gastos | 0
| Margen del proyecto |  |  |  |  | 30% | 30% | [6 empty] | Coste mano de obra
Ingreso necesario MOB
OIAB | Ingreso necesario según OIAB |  |  |  |  | 1675.8 | 3087.79
| Regularizar | [12 empty] | M.O.B. TOTAL OBRA
AVANCE
Bº Bruto (Fact- gasto)
AÑO 2 | [13 empty] | OBRA EN CURSO
MANO DE OBRA INTERNA
Nombre | Coste (€/h)
ABENIA AGUSTIN, DIEGO | 11.51
ALARES GUTIERREZ, DIEGO | 27.63
| Facturación (sin IVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos
Tarifa recurso
Tarifa TI
Tarifa SSGG
Mano de Obra
Para Teresa | Costes previsto cierre
| Margen del proyecto |  |  |  |  | 30% | 30%
Ingreso necesario margen
OIAB | Ingreso necesario según OIAB
Regularizar
AÑO 3 | 2024
MANO DE OBRA INTERNA
Nombre | Coste (€/h)
ABENIA AGUSTIN, DIEGO | 11.51
ALARES GUTIERREZ, DIEGO | 27.63
| Facturación (sin IVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos
Tarifa recurso
Tarifa TI
Tarifa SSGG
Mano de Obra
Para Teresa | Costes previsto cierre
| Margen del proyecto |  |  |  |  | 30% | 30%
Ingreso necesario margen
OIAB | Ingreso necesario según OIAB
Regularizar

## Obra en curso
AÑO 1 | 2022
MANO DE OBRA INTERNA
Nombre | Coste (€/h) | [19 empty] | TOTAL proyecto | Facturación - Ejecucion
ABENIA AGUSTIN, DIEGO | 11.51 |  |  |  |  | 73.5 | [10 empty] | TOTAL | Acumulado
ALARES GUTIERREZ, DIEGO | 27.63 | [12 empty] | Ingreso necesario para MOB | 0
[14 empty] | Facturación Contrato (Sin IVA) | 0 | [7 empty] | Falta por facturar
[14 empty] | Gastos | 0
| Facturación (sin IVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coste mano de obra | 0
| Gastos | [12 empty] | Coste gastos TOTAL
Tarifa recurso
| Tarifa TI | [12 empty] | JP | Diego Alares Gutierrez
| Tarifa SSGG | [12 empty] | Oficina | ZARAGOZA (ESPAÑA)
| Mano de Obra | [12 empty] | Sector | AAPP
[14 empty] | Proyecto | RC-CCAA-AYTOZGZ_WEB MUNICIPAL-SOPORTE FR
[14 empty] | Código | D-12330.1.1.1
Para Teresa | Costes previsto cierre | [12 empty] | Fecha incio | 2022-05-19
| Margen del proyecto |  |  |  |  | 30% | [7 empty] | Fecha fin | 31/6/22
| Ingreso necesario MOB | [12 empty] | Año del FRP | 2022
OIAB | Ingreso necesario según OIAB |  |  |  |  | 1675.8 | [7 empty] | TOTAL horas año | 1792 | INPUT | TOTAL OUTPUT | PENDIENTE | EMITIDO | COBRADO
| Regularizar | [12 empty] | TOTAL horas planificadas | 204
[14 empty] | Facturación Contrato (sin IVA) | 4954.39
[14 empty] | Margen Operativo Bruto | 30%
AÑO 2
MANO DE OBRA INTERNA | [13 empty] | Mes del FRP | Mayo
Nombre | Coste (€/h) | [12 empty] | Coste
ABENIA AGUSTIN, DIEGO | 11.51 | [12 empty] | Gastos | 0
ALARES GUTIERREZ, DIEGO | 27.63 | [12 empty] | Coste mano de obra
M.O.B. TOTAL OBRA
| Facturación (sin IVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AVANCE
| Gastos | [12 empty] | Bº Bruto (Fact- gasto)
| Tarifa recurso | [12 empty] | OBRA EN CURSO
Tarifa TI
Tarifa SSGG
Mano de Obra
Para Teresa | Costes previsto cierre
| Margen del proyecto |  |  |  |  | 30% | 30%
Ingreso necesario margen
OIAB | Ingreso necesario según OIAB
Regularizar
AÑO 3 | 2024
MANO DE OBRA INTERNA
Nombre | Coste (€/h)
ABENIA AGUSTIN, DIEGO | 11.51
ALARES GUTIERREZ, DIEGO | 27.63
| Facturación (sin IVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos
Tarifa recurso
Tarifa TI
Tarifa SSGG
Mano de Obra
Para Teresa | Costes previsto cierre
| Margen del proyecto |  |  |  |  | 30% | 30%
Ingreso necesario margen
OIAB | Ingreso necesario según OIAB
Regularizar

## Facturacion
Buenos días Itziar, Te mando la información para emitir la factura trimestral de D-01362.1.1.1: Fecha de Factura Base Imponible Impuesto (%) Total 25/05/2021 10.968,39 21,00 13.271,75 CONCEPTO: Servicio de mantenimiento de la plataforma tecnológica de la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza DIR3: El DIR3 no tiene que aparecer en el concepto, pero os lo indico porque este cliente tiene distintos DIR3 en función del departamento al que se factura. En este caso hay que facturar a este DIR3: Código del Ayuntamiento de Zaragoza (Órgano Gestor): L01502973 Ayuntamiento de Zaragoza Código de la Oficina Contable: LA0003296 Servicio de Contabilidad Código de la Unidad Tramitadora: LA0003651 Unidad de gestión de la Web Municipal

## FRP
Datos antes cambio OESIAINABOX, ahora ha cambiado
[8 empty] | JEFE DE PROYECTO | SILVIA LAIGLESIA MARTÍNEZ |  |  | Año del FRP | 2021 |  |  |  | TSSGG PERSONA/MES SEDE CLIENTE CON PC |  |  | 30.62
|  |  | OFICINA | ZARAGOZA (ESPAÑA) |  |  |  |  | CAMBIAR OESIAINABOX |  |  | Mes del FRP | Mayo |  |  |  | TSSGG PERSONA/MES SEDE ZGZ CON PC |  |  | 257.31
|  |  | SECTOR | AAPP | [12 empty] | TARIFA RECURSO PERSONA/MES |  |  | 7
|  |  | PROYECTO | RENOVACION CONTSEM 2018-2022 | [12 empty] | TARIFA TI PERSONA/MES SEDE CLIENTE CON PC |  |  | 23.62
|  |  | CÓDIGO | NZ040294094 |  |  |  |  | Las celdas marcadas en gris se calculan con datos de otras celdas. | [7 empty] | TARIFA TI PERSONA/MES SEDE ZGZ CON PC |  |  | 31.11
|  |  | FECHA INICIO ESTIMADA | 2019-01-01 | Se lleva desde el proyecto anterior. El último contrato empezó el 25/11/2020 y son 2 años
|  |  | FECHA FIN ESTIMADA | 2022-11-24 | Renovación 25/11/2020 a 24/11/2022
CONTRATO
6881 horas total
[6 empty] | INGRESOS |  |  | Contrato anterior + Ampliaciones hasta firma + Bolsas de horas + Nuevo contrato 2020-2022 + Ampliación oct-nov 2020
[6 empty] | COSTE |  |  | En realidad vamos a facturar 10,08 euros menos por decimales, ver excel facturación
[6 empty] | GASTOS |  | 0
COSTE DE MANO DE OBRA INTERNA
[6 empty] | COSTE DE MANO DE OBRA EXTERNA |  | 0
[6 empty] | M.O.B. |  | 24.48% | Con ampliación oct-nov 2020 |  |  | 24.51% | Antes ampliación Oct-Nov 2020 (hecha en dic 2020)
M.O.B. ACUM. 2018
CUIDADO PORQUE HAY QUE QUITAR EL DESFASE DE LA FACTURACIÓN
[6 empty] | SITUACIÓN ACTUAL |  |  |  | Acumulado Total | Año
[15 empty] | TOTAL OBRA |  | M.O.B. OBRA |  | Lo estaba llevando al 17% pero desde Enero 2021 lo he subido al 20%
[6 empty] | INGRESOS |  | 73243.4362 | [8 empty] | AVANCE
FACTURACIÓN
[6 empty] | COSTE | [10 empty] | OBRA EN CURSO
GASTOS
[6 empty] | COSTE DE MANO DE OBRA INTERNA |  | 61810.83 | [8 empty] | INGRESO PREVISTO | 3184.54
[6 empty] | COSTE DE MANO DE OBRA EXTERNA |  | 0 | 0 | [7 empty] | DESFASE
[7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | Ingresos GO | 2720.97 | 2832.03
Regularizar
[5 empty] | Previsión mensual | Ingresos
[6 empty] | Facturación | 0 | 10968.39 | 0 | 0 | 10968.39 | 0 | 0 | 10968.39 | 0 | 0 | 10968.39 | 0 | 0 | 6572.61 | 0 | 0 | 6572.61 | 0 | 0 | 6572.61 | 0 | 0 | 6572.61 | 0
Gastos
[6 empty] | Tarifa recurso | 7
| TOTAL AÑO: 1792 HORAS |  |  |  |  | Tarifa TI | 20.8
[6 empty] | Tarifa SSGG | 0 | 28.93
| Tarifa 2020 | Tarifa 2021 |  |  |  | M.O.Interna | 2165.31
Silvia | 23.27 | 26.35 |  |  |  | M.O.Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pablo | 16.33 | 14.73 |  |  |  | TOTAL
Sonia | 12.48 | 15.5 |  |  |  | Revisar con margen
MANO DE OBRA INTERNA
|  |  | Nombre |  |  | Coste (€/h)
|  |  | LAIGLESIA MARTINEZ,SILVIA |  |  | 26.35
|  |  | ALARÉS GUTIERREZ, DIEGO |  |  | 26.35
|  |  | IGLESIAS MARTINEZ, PABLO |  |  | 17.7 | 147 | 153 | 183 | 157 | 160 | 160 | 121 | 100 | 160 | 160 | 160 | 120 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 160 | 160 | 140
|  |  | MORENO GIMENO, SONIA |  |  | 15.5 |  |  | 6.5
MANO DE OBRA EXTERNA
|  |  | Nombre |  |  | Coste (€/h)

## Informe
PROYECTO
CÓDIGO
JEFE DE PROYECTO
Ficha de Proyecto |  |  |  | Estado Actual del Proyecto
Desarrollo
Oficina: |  |  | Sector:
Cliente: | AYTO DE ZARAGOZA
Puntos de Contacto
Nombre:
Empresa:
Cargo:
Teléfono:
email:
Nombre:
Empresa:
Cargo:
Teléfono:
email:
Gerente de Línea: |  | Diego Alarés Gutierrez
Gerente de Sector: |  | Silvia Laiglesia Martínez
Descripción del Proyecto:

## Hitos
PROYECTO | [5 empty] | 3/03/20181
CÓDIGO
JEFE DE PROYECTO
Hito | Fecha Inicial | Fecha Planificada | Fecha Real | Desv | Comentarios

## Entregables
PROYECTO
CÓDIGO
JEFE DE PROYECTO
Entregable | Fecha Planificada | Fecha Entrega | Responsable | Ubicación | Enlace | Comentarios

## FRP v2.0_old
JEFE DE PROYECTO | SILVIA LAIGLESIA MARTÍNEZ |  |  | CAMBIAR OESIAINABOX | 1 | MANO DE OBRA INTERNA
OFICINA | ZARAGOZA (ESPAÑA) |  |  |  |  | Nombre | Coste (€/h)
SECTOR | AAPP |  |  |  |  | LAIGLESIA MARTINEZ,SILVIA | 26.35
PROYECTO | RENOVACION CONTSEM 2018-2022 |  |  |  |  | ALARES GUTIERREZ, DIEGO | 26.35
CÓDIGO | NZ040294094 |  |  |  |  | IGLESIAS MARTINEZ, PABLO | 17.7 | 147 | 153 | 154 | 149 | 160 | 160 | 121 | 100 | 160 | 160 | 160 | 120 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 160 | 160 | 140
|  |  | D-01362.1.1.1 |  |  | MORENO GIMENO, SONIA | 15.5 |  |  |  |  | 6.5
FECHA INICIO ESTIMADA | 2019-01-01 |  | Se lleva desde el proyecto anterior. El último contrato empezó el 25/11/2020 y son 2 años
FECHA FIN ESTIMADA | 2022-11-24 |  | Renovación 25/11/2020 a 24/11/2022 |  |  |  | TOTAL
[5 empty] | 2 | MANO DE OBRA EXTERNA
[6 empty] | Nombre | Coste (€/h)
Año del FRP | 2021 | TOTAL AÑO: 1792 HORAS
Mes del FRP | Abril
| Tarifa 2020 | Tarifa 2021
Silvia | 23.27 | 26.35
Pablo | 16.33 | 14.73
Sonia | 12.48 | 15.5
CONTRATO |  | 6881 horas total
INGRESOS |  | Contrato anterior + Ampliaciones hasta firma + Bolsas de horas + Nuevo contrato 2020-2022 + Ampliación oct-nov 2020
COSTE |  | En realidad vamos a facturar 10,08 euros menos por decimales, ver excel facturación
GASTOS | 0
COSTE DE MANO DE OBRA INTERNA
COSTE DE MANO DE OBRA EXTERNA | 0
M.O.B. | 24.48% | Con ampliación oct-nov 2020 |  |  |  | AUTOCALCULADA | PENDIENTE
| 24.51% | Antes ampliación Oct-Nov 2020 (hecha en dic 2020) |  |  |  | INPUT | EMITIDO
[6 empty] | OUTPUT | COBRADO
Datos antes cambio OESIAINABOX, ahora ha cambiado |  |  |  |  | 3 | Previsión mensual | Ingresos
TSSGG PERSONA/MES SEDE CLIENTE CON PC |  |  | 30.62 |  |  |  | Facturación | 0 | 10968.39 | 0 | 0 | 10968.39 | 0 | 0 | 10968.39 | 0 | 0 | 10968.39 | 0 | 0 | 6572.61 | 0 | 0 | 6572.61 | 0 | 0 | 6572.61 | 0 | 0 | 6572.61 | 0
TSSGG PERSONA/MES SEDE ZGZ CON PC |  |  | 257.31 |  |  |  | Gastos
TARIFA RECURSO PERSONA/MES |  |  | 7 |  |  |  | Tarifa recurso | 7
TARIFA TI PERSONA/MES SEDE CLIENTE CON PC |  |  | 23.62 |  |  |  | Tarifa TI | 20.8
TARIFA TI PERSONA/MES SEDE ZGZ CON PC |  |  | 31.11 |  |  |  | Tarifa SSGG | 0 | 28.93 |  | 27.29
[7 empty] | M.O.Interna | 2165.31
[7 empty] | M.O.Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (costes)
Revisar con margen (ingresos)
[5 empty] | 4 |  | Margen del proyecto | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[7 empty] | Ingresos simulación OIAB | 2720.97 | 2832.03 | 2850.54 | 2757.99
Regularizar
[6 empty] | Para Teresa | Ingreso previsto cierre | [12 empty] | "IN"
[7 empty] | Coste previsto cierre | [12 empty] | "MOB"
M.O.B. ACUM. 2018
Viene del GO
[6 empty] | SITUACIÓN ACTUAL |  |  | Acumulado Total | Año
[14 empty] | TOTAL OBRA | OBRA - CONTRATO |  | M.O.B. OBRA |  | Lo estaba llevando al 17% pero desde Enero 2021 lo he subido al 20%
[6 empty] | INGRESOS | 73243.4362 | [9 empty] | AVANCE
[5 empty] | 5 | FACTURACIÓN
[6 empty] | COSTE | [8 empty] | ---- |  | OBRA EN CURSO
[6 empty] | GASTOS | [9 empty] | ???
[6 empty] | COSTE DE MANO DE OBRA INTERNA | 61810.83 | [9 empty] | INGRESO PREVISTO | 3184.54
[6 empty] | COSTE DE MANO DE OBRA EXTERNA | 0 | 0 | [8 empty] | DESFASE

## Data (hidden)
Acción sin Estado / | Estado sin Acción / | Sin fecha apertura / | Sin fecha debida / | Abierta con fecha cierre / | Cerrada sin fecha cierre /

## Magnitud (hidden)
Probab/Sev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad |  |  | Severidad
E | BAJA | MEDIA | ALTA | ALTA | ALTA | A | Muy Baja | 5 | 1 | Muy Baja | 1
D | BAJA | MEDIA | MEDIA | ALTA | ALTA | B | Baja | 4 | 2 | Baja | 2
C | BAJA | BAJA | MEDIA | MEDIA | ALTA | C | Posible | 3 | 3 | Media | 3
B | BAJA | BAJA | BAJA | MEDIA | MEDIA | D | Alta | 2 | 4 | Alta | 4
A | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | MEDIA | E | Muy Alta | 1 | 5 | Muy Alta | 5

## Plan de Acción 01 (hidden)
Título del Plan: |  |  |  | NOTA: Rellenar solo celdas en blanco
Propósito del Plan:
Solicitado por:
Estado:
Fecha inicio Plan:
Desvío vs. Presupuesto 2018 |  | Explicación del desvío | Objetivo del Plan |  |  | Resultado real del Plan
|  |  |  | Cantidad | Fecha |  | Cantidad | Fecha | Evolución
Margen de la obra |  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
Coste total 2018 |  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Objetivo de la Acción |  |  | Resultado de la Acción
| Acción | Explicación de la Acción |  | Cantidad | Fecha |  | Cantidad | Fecha | Evolución
NOTA: Estas Acciones relativas al Presupuesto 2018 deben continuar con la numeración secuencial de la hoja 'Acciones', añadiendo delante del número la letra P |  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste
|  |  | Recuperación de Margen |  |  | Recuperación de Margen
|  |  | Recuperación del Coste |  |  | Recuperación del Coste